# Приложение 3 к приказу

# № __________  от «__»_____ 2021 г

# «УТВЕРЖДАЮ»

# ___________________________

# Директор БУ «Государственный

# художественный музей»

# Зонина С.Н.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

«Путь к гармонии»

(название проекта)

| Название мероприятия/вид работ |  | Сроки выполнения |  | Место проведения | Планируемые количественные показатели | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1этап. Планирование |  |  |  |  |  |  |
| Разработка плана мероприятий проекта | Ежегодно, январь |  | БУ «Государственный художественный музей» (ул. Мира, 2) |  | 1 план | Мотова Е.А. Бутакова Е.Б. |
| Подготовка приказа об организации и проведении мероприятий проекта | Ежегодно, январь-февраль |  | БУ «Государственный художественный музей» (ул. Мира, 2) |  | 1 приказ | Мотова Е.А. |
| Подготовка смет на приобретение оборудования и расходных материалов | Ежегодно |  | БУ «Государственный художественный музей» (ул. Мира, 2) |  | В зависимости от плана мероприятий | Мотова Е.А. Бутакова Е.Б. |
| Написание методических разработок мероприятий | Ежегодно, январь-март |  | БУ «Государственный художественный музей» (ул. Мира, 2) |  | В зависимости от плана мероприятий | Мотова Е.А. Бутакова Е.Б. Белова А.А. |
| 2 этап. Реализация проекта |  |  |  |  |  |  |
| Проведение музейных занятий и мастер-классов | Ежегодно, март-ноябрь |  | БУ «Государственный художественный музей» (ул. Мира, 2) |  | В зависимости от плана мероприятий | Мотова Е.А. Бутакова Е.Б. Вихорев В.Б. |
| 3 этап. Завершение проекта. Подведение итогов |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение выставки по итогам проекта | Ежегодно, декабрь |  | БУ «Государственный художественный музей» (ул. Мира, 2) |  | 1 выставка | Мотова Е.А. Бутакова Е.Б. |
| Написание отчета о реализации проекта | Ежегодно, декабрь |  | БУ «Государственный художественный музей» (ул. Мира, 2) |  | 1 отчет | Мотова Е.А. |