# Приложение № 1 к письму

# № _______  от «28» сентября  2022 г

# ПАСПОРТ ПРОЕКТА

# «ОРБИТА ИГОШЕВА»

- Название проекта: «Орбита Игошева»

- Организатор проекта: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей».

- Направления деятельности: культурно-образовательная деятельность и межмузейные коммуникации.

- Сроки реализации проекта: октябрь 2022 года – декабрь 2023 года

- Цель проекта: популяризация творчества В.А. Игошева в Российской Федерации: развитие ассоциации музеев, объединенных единым культурным символом – творчеством В.А. Игошева. Консолидация усилий для активного культурного и туристического развития музеев; создание новых музейных маршрутов; культурный обмен.

- Задачи проекта:

  - установление партнерских связей с музеями Российской Федерации – потенциальными участниками проекта;

  - формирование виртуальной базы (контента) работ В.А. Игошева, хранящихся в музейных организациях за пределами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

  - активизация научной и художественно-творческой деятельности, направленной на изучение и популяризацию творчества В.А. Игошева – проведение конференции, пленэров, круглых столов, виртуального съезда и т.п.;

  - проведение масштабной PR-кампании и организация постоянной информационной поддержки проекта;

- География проекта: г. Ханты-Мансийск (основное место реализации проекта); субъекты Российской Федерации (по согласованию, перечень прилагается);

- Целевая аудитория проекта: школьники и студенты 9+, профессиональное музейное сообщество и профессиональное художественное сообщество Российской Федерации, творческие любительские объединения.

- Описание проекта (актуальность, краткое содержание, этапы реализации):

Работы В.А. Игошева находятся в Государственной Третьяковской галерее, в Русском музее, в художественных музеях Новосибирска, Волгограда, Кемерово, Тамбова, Иванова, Краснодара, Махачкалы, Ташкента, Баку и т.д., а также во многих музеях и частных собраниях разных стран мира. Идея проекта заключается в установлении связей с музейным сообществом Российской Федерации и зарубежья (искусствоведческих, творческих, научных и т.п.) с целью объединения (виртуального) художественного наследия В.А. Игошева, культурного обмена, установления новых культурных и туристических связей, созданию межмузейных маршрутов, популяризации творчества художника.

Мероприятие проекта №1:

Виртуальный флэшмоб «Мир произведений В.А. Игошева» (далее – Флэшмоб)  - одновременное экспонирование картин В.А. Игошева в музеях разных городов РФ в день рождения художника, 28 октября. Если проект обретет международный статус, флэшмоб можно будет проводить ежегодно, с приглашением к участию (через представительства РФ (Россотрудничество)) иностранных музеев, в коллекциях которых также есть работы В.А. Игошева.

Для реализации этого мероприятия в адрес музеев будут направлены письма с приглашением к участию во Флэшмобе. В случае согласия, участники должны будут записать видеоролик, в котором будут демонстрироваться работы мастера. Ролик может быть дополнен небольшой виртуальной экскурсией (с ведущим в кадре или за кадром). Ролики направляются в адрес БУ «Государственный художественный музей» (далее – Организатор, Государственный художественный музей).

28 октября 2022 года все ролики будут размещены на сайте Организатора, а также будут использованы для их трансляции при проведении Вечера Памяти художника в Государственном художественном музее. Также, в адрес музеев-участников, Организатором будет выслан пакет видеороликов, которые они, единовременно с Государственным художественным музеем, 28 октября презентуют публике любым удобным способом (как оффлайн в музеях, так и в социальных сетях, или на сайте организации). Ссылки на трансляции и публикации о флэшмобе музеи-участники присылают в адрес Организатора.

Мероприятие должно быть широко освещено в СМИ. Участникам – музеям будут направлены благодарственные письма. Предусмотрено заключение договоров о некоммерческом сотрудничестве с этими музеями, для дальнейшего взаимодействия, в том числе – для реализации последующих мероприятий проекта.

Мероприятие проекта №2

«Виртуальный художественный конкурс для детей и молодежи «Учиться у Мастера…»

Конкурс проводится по 2 номинациям:

Номинация 1. Рисунок по мотивам сюжетов картин В.А. Игошева (младшая группа, 9-13 лет)

Номинация 2. Создание копии картины В.А. Игошева (старшая группа 14-18 лет)

Копирование наряду с постижением художественной и духовной ценности произведения позволяет познать структурные, технологические, стилевые особенности художественной школы. Умение сделать хорошие копии – критерий мастерства художника.

Мероприятие проекта №3:

Арт-пленэр «По Игошевским местам» (далее – Арт-пленэр) - организация одновременного пленэра местными музейными и художественными сообществами, а также учреждениями дополнительного художественного образования в субъектах РФ, где жил и работал художник (например, Екатеринбург, Уфа, Москва, Подмосковье, Южный Урал, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) с последующей организацией объединенной виртуальной выставки. Пленэрные группы в субъектах организовываются самостоятельно.

Мероприятие проекта №4

Цикл мероприятий Виртуальной площадки «Творчество В.А. Игошева: изучение, сохранение, трансляция».

Площадка представляет собой межмузейное методическое объединение, включающее в себя представителей музейного, художественного, художественно-педагогического, научного сообществ  с целью совместного обсуждения и решения актуальных художественно-творческих, педагогических, искусствоведческих вопросов, связанных с творчеством художника.

Он-лайн мероприятия межмузейного методического объединения проводятся по отдельному графику, не реже одного раза в полугодие.

Для создания Виртуальной площадки на сайте Государственного художественного музея будет создана вкладка «Проект «Орбита Игошева», которая будет включать в себя информацию об общих мероприятиях проекта, блоки новостной информации авторов  и партнеров проекта, «Методическую копилку», чат для общения участников проекта, интерактивные выставки (галереи). «Методическая копилка», в которой будут собраны музейные разработки (тексты экскурсий, музейных занятий, лекций и т.п.) будет доступна для всех музеев-участников проекта.

В рамках проекта также предусмотрено создание телеграм-канала, либо сообщества в соцсети Вконтакте «Орбита Игошева», популяризирующего творчество художника.

Мероприятие проекта №5

Диктант «Орбита Игошева» – единовременное проведение диктанта по биографии и творчеству Владимира Александровича на территориях музеев-участников проекта  28 октября 2023 года.

Мероприятие проекта №6

«Виртуальный съезд» - телемост с родственниками, учениками, друзьями В.А. Игошева, искусствоведами, изучающими его творчество, в рамках конференции «Живой музей: стратегия и практика».

Мероприятие проводится в режиме on-line, и представляет собой живую беседу его участников, которую «направляет» ведущий. Воспоминания близких о художнике могут переплетаться с небольшими  искусствоведческими экскурсами, концертными номерами, мини-викторинами и т.п. Съезд станет завершающим мероприятием проекта, позволит обобщить сделанное, подвести итоги.

- Документация проекта: по каждому мероприятию проекта разрабатывается и утверждается отдельный пакет документов (приказ, план подготовки и проведения, положение и т.п.)

11. Планируемый результат:

  - Создание ассоциации музеев, популяризирующих творчество В.А. Игошева в Российской Федерации;

  - Размещение на сайте Государственного художественного музея единой виртуальной базы (контента) работ В.А. Игошева, хранящихся в музейных организациях за пределами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

  - Создание виртуальной площадки для проведения он-лайн мероприятий в рамках проекта;

  - Создание электронной «Методической копилки» материалов о жизни и творчестве художника.

  - Создание телеграм-канала и сообщества ВКонтакте «Орбита Игошева»;

  - Продвижение и  туристическое развитие музеев – участников проекта;

  - Проведение не менее 5 совместных с музеями-партнерами мероприятий, посвященных творчеству В.А. Игошева.

  - Охват участников: 2022 год - не менее 400 человек; 2023 год – не менее 1 600 человек.

12. Партнеры проекта: органы управления культурой, музейные учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и РФ (по согласованию).

13. Руководитель проекта – директор БУ «Государственный художественный музей»

14. Куратор проекта - заведующий филиалом «Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева».

Перечень субъектов Российской Федерации – потенциальных участников проекта «Орбита Игошева»

- Брянская область (г. Брянск)

- Республика Башкортостан (г. Уфа)

- Вологодская область (г. Вологда)

- Республика Дагестан (г. Махачкала)

- Ивановская область (г. Иваново)

- Курская область (г. Курск)

- Кемеровская область (г. Новокузнецк, Кемерово)

- Кабардино-Балкарская  Республика (г. Нальчик)

- Краснодарский край (г. Краснодар)

- Московская область (г. Серпухов, г. Химки)

- г. Москва

- Оренбургская область (г. Оренбург)

- Пермский край (г. Пермь)

- г. Санкт-Петербург

- Самарская область (г. Тольятти)

- Тверская область (г. Тверь)

- Тамбовская область (г. Тамбов)

- Удмуртская Республика (г. Ижевск)

- Хабаровский край (г. Хабаровск)

- Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (г. Ханты-Мансийск)

- Челябинская обл. (г. Нижний Тагил, г. Челябинск)

- Ярославская область (г. Рыбинск)